## Termes de Référence (TdR)

### Recrutement d’une firme psychosociale pour l’accompagnement des adolescent.e.s déplacé.es vivant dans les sites de la ZMPP

### 1. Contexte

Depuis plusieurs années, Haïti, notamment la zone métropolitaine de Port-au-Prince, est confronté à une crise sécuritaire, politique et humanitaire sans précédent. Les violences armées ont provoqué le déplacement forcé de plusieurs milliers de familles, désormais réfugiées dans des sites précaires, dépourvus d’infrastructures de base. Les enfants, particulièrement exposé·e·s à des traumatismes multiples, vivent dans un environnement marqué par l’insécurité, l’instabilité et la perte de repères.

Face à cette situation, la SOFA, dans le cadre de ses actions de soutien psychosocial aux personnes déplacées en particulier, les survivantes de VBG, souhaite recruter une firme spécialisée pour mettre en œuvre un programme d’accompagnement psychosocial adapté aux besoins des enfants âgé·e·s de 8 à 17 ans vivant dans ces sites.

### 2. Objectif global

Assurer un accompagnement psychosocial structuré et adapté aux enfants déplacé·e·s de 8 à 17 ans vivant avec leurs parents dans les sites de déplacé·e·s de Port-au-Prince afin de contribuer à leur résilience, leur bien-être émotionnel et leur réintégration sociale et scolaire.

### 3. Objectifs spécifiques

- Évaluer les besoins psychosociaux des enfants vivant dans les sites ciblés ;

- Mettre en place un dispositif d’accompagnement collectif et individuel adapté aux enfants de 8 à 17 ans ;

- Proposer des activités - adaptées à l’âge, au genre - psychoéducatives, ludiques et thérapeutiques favorisant l’expression émotionnelle, la reconstruction de soi et la socialisation ;

- Outiller les parents et les responsables communautaires sur les bonnes pratiques de soutien psychosocial à l’enfant en situation de crise ;

- Établir un système de suivi et de référencement en cas de besoins spécifiques (psychologie, soins médicaux, protection).

- Documenter les progrès, les défis et formuler des recommandations en fin de mission.

### 4. Résultats attendus

- Une évaluation initiale des besoins psychosociaux des enfants est réalisée ;

- Un accompagnement psychosocial régulier et adapte est fourni aux enfants

- Un plan d’intervention est élaboré et mis en œuvre dans les sites ciblés ;

- Au moins 70 enfants  bénéficient d’un accompagnement psychosocial structuré et une amélioration de leur état émotionnel, relationnel et comportemental est observée;

- Les parents et les référent·e·s communautaires sont sensibilisé·e·s et formé·e·s ;

- Un rapport final comprenant une analyse des problématiques rencontrées, des progrès réalisés et des recommandations est soumis.

### 5. Tâches de la firme

La firme retenue devra :

- Élaborer un protocole d’intervention psychosociale adapté à la tranche d’âge (8-17 ans) ;

- Mobiliser une équipe multidisciplinaire : psychologues, animateur·trice·s spécialisé·e·s, travailleur·euse·s sociaux·ales ;

- Concevoir et mettre en œuvre des modules d’intervention adaptés (groupes d’entraide, jeux thérapeutiques, expression artistique, théâtre-forum, etc.) ;

- Assurer le suivi des enfants présentant des signes de détresse sévère et référer vers les structures spécialisées le cas échéant ;

- Organiser des séances de sensibilisation pour les familles et les communautés ;

- Produire un rapport mensuel et un rapport final.

### 6. Durée de la mission

La mission est prévue pour une durée de 10 mois , à compter de la date de signature du contrat.

### 7. Livrables attendus

- Rapport d’évaluation initiale ;

- Plan d’intervention psychosociale validé ;

- Rapports mensuels d’activité ;

- Rapport final incluant une analyse des effets de l’intervention, les défis rencontrés et les recommandations.

### 8. Profil recherché de la firme

- Être légalement constituée en Haïti et avoir une expérience avérée d’au moins 5 ans dans le domaine du soutien psychosocial aux enfants et adolescent·e·s ;

- Disposer d’une équipe qualifiée incluant des psychologues, travailleur·euse·s sociaux·ales, animateur·trice·s, superviseur·trice·s cliniques ;

- Expérience avérée d’intervention en contexte humanitaire ou d’urgence, notamment dans des contextes de déplacement ;

- Connaissance approfondie du contexte haïtien et des dynamiques sociales dans les quartiers de Port-au-Prince.

### 9. Modalités de soumission

Les firmes intéressées sont invitées à soumettre un dossier comprenant :

- Une note de compréhension des TdR et de méthodologie ;

- Une proposition technique incluant le plan d’intervention ;

- Une proposition financière détaillée ;

- Le CV des membres-clés de l’équipe ;

- Les documents légaux de la firme (NIF, patente, etc.) ;

- Les références de missions similaires antérieures.

### 10. Date limite de soumission

Les dossiers doivent être envoyés au plus tard le 12 juillet à l’adresse suivante : secr2sofa`yahoo.fr vec en objet : « Recrutement Firme Psychosociale – Enfants Déplacés Port-au-Prince ».